## Hoja1
Product Backlog
Sprint | Nombre del Sprint | Descripción | Tareas | Historias | Estado
Sprint 1 | Configuración básica y autenticación | Sentar las bases técnicas y permitir acceso al sistema. | Inicializar repositorio Git y crear ramas por módulo |  | Realizado
|  |  | Configurar entorno local y documentación técnica |  | Realizado
|  |  | Instalar dependencias base (NestJS, Prisma, PostgreSQL, Firebase SDK) |  | Realizado
|  |  | Diseñar esquema de base de datos inicial (usuarios, roles) | HT-010 | Realizado
|  |  | Conectar backend a PostgreSQL con Prisma | HT-002 | Realizado
|  |  | Integrar Firebase Authentication en backend | HT-001 | Realizado
|  |  | Crear funcionalidades de registro e inicio de sesión (agricultor y admin) | HU-001, HU-002, HU-007 | Realizado
Sprint 2 | Interfaz inicial y navegación por roles | Crear la navegación base de la aplicación, con control de acceso por tipo de usuario. | Diseñar layout básico con rutas según rol | HT-015 (inicio)
|  |  | Implementar verificación de rol para redireccionamiento seguro | HT-014
|  |  | Mostrar menú y panel inicial para usuario agricultor | HU-007
|  |  | Mostrar menú inicial para administrador (sin funciones aún) | HU-007
Sprint 3 | Diagnóstico manual e historial del usuario | Permitir al agricultor ingresar manualmente diagnósticos y visualizar su historial. | Crear estructura de tabla para guardar diagnósticos | HT-010
|  |  | Crear formulario para registrar manualmente un diagnóstico | HU-004
|  |  | Guardar tipo de plaga, fecha y recomendaciones asociadas | HU-004, HU-005
|  |  | Implementar historial de diagnósticos con filtros | HU-006, HT-013
Sprint 4 | Recomendaciones automáticas | Relacionar plagas con tratamientos y mostrar recomendaciones basadas en diagnósticos ingresados. | Crear tabla de insecticidas con dosis, tipo y advertencias | HU-010
|  |  | Asociar cada tipo de plaga con un conjunto de tratamientos | HU-005
|  |  | Mostrar automáticamente la recomendación tras diagnóstico manual | HT-009
|  |  | Mostrar advertencias importantes al usuario | HU-005
Sprint 5 | Panel de administración y control total | Dar al administrador herramientas para visualizar y gestionar el sistema. | Vista de todos los diagnósticos por agricultor | HU-008
|  |  | Agregar CRUD completo para plagas e insecticidas | HU-010, HT-015
|  |  | Habilitar control total del sistema por rol administrador | HT-014, HT-015
|  |  | Añadir posibilidad de editar o eliminar entradas | HT-015
Sprint 6 | Simulación de análisis automático | Simular un flujo de análisis automático al subir una imagen, sin integrar IA todavía. | Crear formulario para subir imagen desde archivo local | HU-004
|  |  | Generar automáticamente un diagnóstico simulado basado en lógica predefinida | HU-004 (simulado)
|  |  | Mostrar el diagnóstico y recomendación simulados en pantalla | HU-005
|  |  | Guardar este diagnóstico en historial como si fuera real | HU-006
Sprint 7 | Captura de imagen con cámara | Permitir al usuario tomar una foto en tiempo real desde su dispositivo (PC o celular), previsualizarla y almacenarla para análisis. | Implementar activación de cámara | HT-007, HU-003
|  |  | Agregar soporte móvil | HT-007, HU-003
|  |  | Vista previa de imagen capturada antes de enviarla | HT-007
|  |  | Subida de imagen a AWS S3 usando URL única | HT-004
|  |  | Guardado de metadatos (usuario, fecha, ID) en base de datos | HU-004, HT-004
|  |  | Asociación de la imagen a un diagnóstico (aunque sea simulado) | HU-004
|  |  | Validación de permisos y compatibilidad navegador | HU-003, HT-017
Sprint 8 | Integración del modelo de inteligencia artificial | Entrenar e integrar un modelo de visión artificial que analice imágenes reales y detecte la plaga presente. | Recolectar y etiquetar dataset de imágenes reales de cultivos | HT-005
|  |  | Entrenar modelo CNN con TensorFlow | HT-005
|  |  | Evaluar precisión y ajustar hiperparámetros del modelo | HT-005
|  |  | Desarrollar microservicio en FastAPI para ejecutar inferencias | HT-006
|  |  | Conectar backend NestJS con el microservicio IA | HT-006
|  |  | Reemplazar la simulación por análisis real en los diagnósticos | HU-004
|  |  | Guardar resultados IA y nivel de confianza junto con imagen | HU-004, HU-005
Sprint 9 | Evaluación de la interfaz y experiencia del usuario | Evaluar y mejorar la usabilidad y accesibilidad de la aplicación, alineado con la norma ISO/IEC 25010. | Diseñar y aplicar encuesta de usabilidad basada en ISO/IEC 25010 | HU-009
|  |  | Medir: aprendibilidad, operabilidad, accesibilidad, estética, satisfacción | HT-016
|  |  | Realizar pruebas en condiciones reales con agricultores | HU-009
|  |  | Implementar mejoras de interfaz y accesibilidad según retroalimentación | HT-016
|  |  | Verificar responsive design en todos los módulos | HT-017
Sprint 10 | Despliegue final, pruebas en campo y entrega | Subir la aplicación al entorno de producción, validar funcionalidad total con usuarios reales y documentar el proyecto. | Configurar entorno de producción en AWS (EC2, S3, dominio) | HT-011
|  |  | Desplegar frontend y backend con acceso web seguro | HT-011
|  |  | Ejecutar pruebas de integración y automatizadas (flujo completo) | HT-012
|  |  | Validar funcionamiento completo con agricultores en el campo | HU-008
|  |  | Documentar arquitectura, instalación y uso del sistema (manual técnico + usuario) | HT-012